## Test summary report
Tester | BHTTin | Test chức năng search cho user với 3 thuộc tính (tên bài viết, mô tả ngắn, người đăng)
Date | 2021-01-11
Tester | THYến | Test chức năng bình luận 1 bài viết (chủ yếu cho user)
Date | 11/01/2021- 12/01/2021
Tester | TTTNgân | Test chức năng lọc bài viết (cho user)
Date | 14/01/2021- 15/01/2021
Tester | NHKhang | Test chức năng đóng góp bài viết của người dùng.
Date | 14/01/2021- 15/01/2021
Tester | THYến | Test chức năng xem bài viết chi tiết
Date | 2021-01-15
Tester | BHTTin | Test chức năng đóng góp bài viết của quản trị.
Date | 14/01/2021- 15/01/2021
Tester | TTTNgân | Test chức năng phân trang bài viết (user)
Date | 14/01/2021- 15/01/2021

## Bug report
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Function ID | Severity | Reported By | Date Reported | Status | Comment
B001 | Không hiện từ khoá ở khung search | Sau khi nhập từ khoá để search, khung search không hiện lại từ khoá | UC01 | Low | BHTTin | 2021-01-11 | Open
B002 | Không hiển thị đúng thứ tự khi search | Sau khi chon sắp xếp từ a-z, ta nhập từ khoá và search nhưng kết quả thu được không theo thứ tự mong muốn. | UC01 | High | BHTTin | 2021-01-11 | Open
B003 | Không hiển thị đúng phân loại khi search | Sau khi chon phân loại, ta nhập từ khoá và search nhưng kết quả thu được không theo phân loại đã chọn. | UC01 | High | BHTTin | 2021-01-11 | Open
B004 | Cho phép nhập bình luận spam | Nhập bình luận có nội dung spam: "!@#$" nhưng vẫn được gửi | UC04 | Low | THYen | 2021-01-12 | Open
B005 | Nhập bình luận quá dài (>300 ký tự) | Nhập bình luận có nội dung "Cây trồng phong thủy – Mõi loài cây đều mang trong mình một ý nghĩa phong thủy nhất định. Có thể mang đến tiền tài, ấm no, sung túc cho gia chủ. Tùy từng ý nghĩa phong thủy mỗi cây. Cùng độ hợp mệnh, tuổi của cây đối với gia chủ. Mà bạn sẽ tự chọn được cho mình một loại cây vừa tốt cho sức khỏe. Mà còn có khả năng đem lại sự bình an, phú quý cho bản thân." | UC04 | Low | THYen | 2021-01-12 | Open
B006 | Không nổi bật bình luận của quản trị |  | UC04 | Low | THYen | 2021-01-12 | Open
B007 | Không nhập bình luận nhưng gửi | Không nhập gì vào khung input nhưng bình luận vẫn được gửi làm ứng dụng treo | UC04 | High | THYen | 2021-01-12 | Closed
B008 | Thêm thành công bài viết của admin. | Thêm thành công nhưng không hiện thông báo thành công. | UC06 | Low | BHTTin | 2021-01-12 | Closed
B009 | Đóng góp một tên bài viết đã tồn tại. | Đóng góp một tên bài viết đã tồn tại nhưng vẫn được thêm | UC05 | High | NHKhang | 2021-01-12 | Open
B010 | Thay đổi đường link 1 bài viết | Không hiển thị không tìm thấy bài viết mà bị treo | UC07 | High | THYen | 2021-01-15 | Closed
B011 | Hiển thị hình ảnh lúc xem chi tiết bài viết | Hình ảnh không đều, bố cục lộn xộn | UC07 | Low | THYen | 2021-01-15 | Open
B012 | Hiển thị kết quả lọc bài viết | Không có dấu hiệu cho biết người dùng đang thao tác lọc với mục bài viết nào | UC02 | High | TTTNgan | 2021-01-15 | Closed